## 일정
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 비고
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
기획 | [33 empty] | 7일
아이디어회의
기능정의서 작성
스토리보드 작성
설계 | [33 empty] | 16일
DB설계 | [33 empty] | 진행중
화면구현
코드작성
테스트 | [33 empty] | 10일

## 참고
재능교환 사이트
목적 | 재능 교환 , 기부 및 재능 판매
대상 | 자신의 재능을 판매하고 싶으나 창구가 부족한 사람
새로운 사람을 사귀며 배우고 싶은 사람
자신이 가진 재능을 다른사람의 재능과 교환하고 싶은 사람
참고사이트 | 재능바꾸 | https://www.dabacoo.com
| 크로스레슨 | http://crosslesson.com/
| 탈잉 | https://taling.me/
| 크몽 | https://kmong.com/
| 심비 | https://simbi.com/
http://wantknow.tistory.com/60
https://blog.lael.be/post/176
http://mo-world.tistory.com/entry/%EC%9B%B9%EA%B8%B0%ED%9A%8D-%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC%EB%B3%B4%EB%93%9C%EB%9E%80
https://germweapon.tistory.com/295
http://stove99.tistory.com/103
http://stove99.tistory.com/92

## 메뉴구조도
재능거래 홈페이지
사이트 소개 (About Us) | 재능기부 (Donate Talent) | 재능교환 (Trade Talent) | 재능판매 (Sale Talent) | 마이페이지 (My Page) | 고객센터 (Customer Service)
| 예술 | 예술 | 예술 | 회원정보 | 묻고 답하기 (Q&A)
| 스포츠 | 스포츠 | 스포츠 | 재능기부내역 | 자주묻는 질문 (FAQ)
| 언어 | 언어 | 언어 | 재능교환내역
| 컴퓨터 | 컴퓨터 | 컴퓨터 | 재능판매내역
| 기타 | 기타 | 기타

## 기능정의서
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=webstorming&logNo=30135352602
How to use your Talent HomePage 기능정의서 |  | 작성자 | 윤서영 | Version 관리 |  | 1.0 (2019-01-16)
|  | 프로젝트명 | 재능거래 | 최초작성일 |  | 2019-01-16
WebStorming Website 메뉴구조 및 기능정의
1depth | ID | 2depth | Sub_ID | 3depth | 4depth | 구성 | 기능 | 로그인 | 관리자연동 | 인터페이스 함수 서비스 구현
Main
메인 비주얼 영역 | None | [5 empty] | 소개 문구 입력 | X |  | 스프링적용 여부
GNB | None | [5 empty] | 재능기부, 재능교환, 재능판매 메뉴가 그리드로 있으며 각 메뉴별 마우스 오버효과적용 클릭시 해당메뉴로 이동 | X |  | 비동기통신방식???
Header
로그인 | [5 empty] | link | 아이디/ 패스워드 찾기 | X
회원가입 | [5 empty] | link |  | X
마이페이지 | [5 empty] | link |  | X
메시지 | [6 empty] | 도착한 메시지 개수 표시 클릭 시 메시지 창으로 이동
로그아웃 | [5 empty] | link |  | X
GNB 영역
소개 (About Us) | 01_aboutus | - | - | - |  |  | 프로젝트 소개, 목적 등 설명 | X
재능기부 (Donate Talent) | 02_donate | 예술 | 02_donate_01 | 리스트 |  | bbs | 테이블헤더 - 재능, 제목, 지역, 등록일, 마감일, 진행상태 진행상태가 마감일 경우 해당 열 회색 처리 클릭 불가 마감일이 지나면 자동으로 진행상태 마감으로 변경 신청자가 채워질 경우 진행상태 마감으로 변경 마감 될 경우 리스트에 출력 X 신청자는 디폴트 총 1명 제목 클릭 시 뷰페이지로 이동 | X
|  |  |  | 그리드 |  | bbs | 기부재능, 제목, 지역, 신청인원 / 총인원 마감된 내역은 표시 x 클릭 시 뷰페이지로 이동
|  |  |  | 뷰 |  | bbs | 재능, 제목, 내용, 지역, 마감일 표시 찜하기를 클릭 시 마이페이지-재능기부-찜목록에 저장되며 '저장되었습니다' 메시지 출력. 목록 클릭 시 리스트 화면으로 이동 구입 클릭 시 '기부권을 사용하겠습니까?' 선택창 출력. '예' 클릭 시 기부권 한장이 사용되며 기부권이 부족할 경우 '기부권이 부족합니다. 재능을 기부하시고 기부권을 얻으러 가시겠습니까?' 확인창 출력. '예' 클릭 시 기부등록 화면으로 이동 | X |  | 1기부 = 1기부권 , 기부에 참여해야 다른사람의 재능기부를 이용할 수 있다. 자신의 재능을 기부하게 하여 선순환 유도 | Q1기부하기를 아무렇게 입력해서 기부권만 받는걸 어떻게 방지할 수 있을까? Q2처음 기부를 유도하기 위한 장치로 뭐가 있으면 좋을까 ? 상업적 목적을 가진 사람의 홍보 수단이 되는것을 어떻게 방지할 수 있을까? 기부 횟수에 따른 업적 시스템 같은게 있으면 참여율을 높일 수 있을까 ?? | A1기부받은사람이 완료를 눌렀을 경우 기부권이 발생 A2재능판매를 하기 위해 기부 3회 같은 조건이 있다면 ?
|  |  |  | 등록 |  | bbs |  | O
|  | 스포츠 | 02_donate_02 | - |  | - | 이하동일 | X
|  | 언어 | 02_donate_03 | - |  | - | - | X
|  | 컴퓨터 | 02_donate_04 | - |  | - | - | X
|  | 기타 | 02_donate_05 | - |  | - | - | X
재능교환 (Trade Talent) | 03_trade | 예술 | 03_trade_01 | 그리드 |  | bbs | 내재능, 희망재능, 제목, 위치 클릭 시 뷰페이지로 이동 | X |  | 자신이 가진 재능과 필요로 하는 재능을 교환할 수 있게 한다.
|  |  |  | 뷰 |  | bbs | 내재능, 희망재능, 제목, 위치, 스크랩, 아이디, 내용, 작성일, 쪽지보내기 표시 쪽지보내기 클릭 시 쪽지화면으로 이동 스크랩 버튼 클릭 시 ☆ > ★로 변경되며 마이페이지 스크랩함에 표시 | X
|  |  |  | 등록 |  | bbs |  | X
|  | 스포츠 | 03_trade_02 | - |  | - | 이하동일 | X
|  | 언어 | 03_trade_03 | - |  | - | - | X
|  | 컴퓨터 | 03_trade_04 | - |  | - | - | X
|  | 기타 | 03_trade_05 | - |  | - | - | X
재능판매 (Sale Talent) | 04_sale | 예술 | 04_sale_01 | 그리드 |  |  | 대표이미지, 제목,가격, 평점(명) 표시 | X |  | 자신이 가진 재능 판매처. 쇼핑몰과 유사. 구매자는 리뷰 및 평점을 남길 수 있다. 판매금에서 수수료를 차감하여 지급
|  |  |  | 뷰 |  | bbs | 대표이미지, 제목,가격, 평점, 상세설명, 위치, 후기 표시 후기 입력 및 평점은 구매완료 페이지에서 가능 | X
|  |  |  | 등록 |  | bbs | 대표이미지, 제목,가격, 상세설명, 위치 입력 위치는 검색창을 통해 입력. 지도 API 사용 가능? 불가능할 경우 구까지 입력 확인 클릭 시 등록과 동시에 그리드 페이지로 이동 취소 클릭 시 그리드 페이지로 이동 | O
|  | 스포츠 | 04_sale_02 | - |  | - | 이하동일
|  | 언어 | 04_sale_03 | - |  | - | - | X
|  | 컴퓨터 | 04_sale_04 | - |  | - | - | X
|  | 기타 | 04_sale_05 | - |  | - | - | X
마이페이지 (My Page) | 05_mypage | 회원정보 | 05_mypage_01 | 뷰 |  |  | 회원가입과 동일한 뷰 페이지 수정 클릭 시 이름,아이디,주민번호 제외 수정가능 탈퇴하기 클릭 시 기부,교환,판매 중 진행건이 있을 경우 탈퇴 금지. 없을 경우 '탈퇴 시 모든 정보가 사라집니다. 탈퇴하시겠습니까?' 확인창 출력. 확인 시 회원사용정보 N로 변경하여 업데이트 | O
|  | 재능기부내역 | 05_mypage_02 | 기부한내역 | 리스트 |  | 테이블헤더 - 재능, 제목, 지역, 등록일, 마감일, 진행상태 마감버튼 표시 진행상태가 마감일 경우 해당 열 회색 처리 마감일이 지나면 진행상태 마감으로 변경 제목 클릭 시 뷰페이지로 이동 마감 버튼 클릭 시 진행상태 마감으로 변경 | O |  | 기부 받은 사람이 승인 버튼을 누르지 않을 경우 7일후 승인처리
[5 empty] | 뷰 |  |  | O
|  |  |  | 기부받은내역 | 리스트 |  | 신청일, 재능, 제목, 지역, 진행상태, 완료버튼 표시 완료버튼 클릭 전까지 진행상태 '진행중'으로 표시 완료 버튼 클릭 시 진행상태 '완료' 표시 제목 클릭 시 뷰페이지로 이동 | O
[5 empty] | 뷰 |  |  | O
|  | 재능교환내역 | 05_mypage_03 |  |  |  |  | O
|  | 스크랩 | 05_mypage_04 | 그리드 |  |  | 스크랩한 내역 표시 기부 / 교환 선택 화면이 상단에 표시 처음 스크랩함 클릭 시 기부화면을 디폴트로 표시. 스크랩한 기부내역이 마감 되었을 시 자동으로 삭제 '이미 마감 된 내역은 목록에서 자동 삭제 ' 메시지 클릭 시 해당 뷰페이지로 이동
|  | 메시지 | 05_mypage_05 |  |  |  |  | O |  | 메뉴에서 제외
|  | 재능판매내역 | 05_mypage_04 |  |  |  |  | O
고객센터 (Customer Service) | 06_customer | 묻고답하기 | 06_customer_qna | 리스트 |  | bbs | 글번호,제목,작성자,작성일,조회수가 기본적으로 들어간 항목에 제목 클릭시 뷰페이지로 이동 글쓰기 클릭시 입력페이지로 이동 | X
|  |  |  | 뷰 |  | bbs | 글제목, 작성자, 내용이 표시되며 아래쪽으로 달린 답변 글이 보이도록 제작 | X
|  |  |  | 등록 |  | bbs | 글제목, 작성자, 비밀번호, 비밀번호 체크, 내용이 들어가며 글 입력 후 확인을 누르면 등록됨과 동시에 리스트페이지로 이동, 취소를 누르면 작성중이던 게시물을 삭제하고 리스트로 이동 | X
|  | 자주묻는질문 | 06_customer_faq | 리스트 |  | bbs | Q 리스트 제목을 클릭하면 드랍&다운 방식으로 A의 내용이 아래로 펼쳐지도록 제작 | X
Footer
회사소개 | [5 empty] | link |  | X | X
이용약관 | [5 empty] | link |  | X | X
개인정보 취급방침 | [5 empty] | link |  | X | X
사이트맵 | [5 empty] | link |  | X | X
Information
개발언어 : JAVA, JSP 도메인 : 호스팅 :
History
일자 | 내용 |  |  | 비고

## UI목록
담당자
메인
헤더
푸터
[기부]
기부리스트
기부 상세 (작성자 , 이용자)
기부 글쓰기 화면
기부 수정
[교환]
교환 리스트
교환 상세 (작성자, 이용자)
교환 글쓰기 화면
교환 수정
[마이페이지]
회원정보
기부내역
교화내역
스크랩
회원가입
로그인
아이디 찾기
패스워드 찾기
이용약관
[고객센터]
문의내역
문의내역_상세
문의하기
자주 묻는 질문
[쪽지]
받은쪽지_리스트
보낸쪽지_리스트
쪽지_상세
쪽지_쓰기

## 재능기부 화면
재능/제목/지역 | [검색창] |  | 시작일 | 마감일 | 마감/ 진행중
재능 | 제목 | 지역 | 시작일 | 마감일 | 진행상태
영어 | 서울에서 일주일간 영어 배울 2명 모집합니다. | 서울 | 2019-01-16 | 2019-01-20 | 마감
중국어 | - | 강원도 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 진행중
피아노 | - | 강남구 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 진행중
수영 | 오전 수영 강습 | 부산 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 마감
자바 | 직장인 스터디 모집 | 대전 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 마감
수채화 | - | 대구 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 진행중
.
.
.
[6 empty] | 큰 | 세부
| 1 2 3 4 5 >> |  |  |  |  | 언어 | 중국어
일본어
영어
[6 empty] | 지역은 | 도단위
[6 empty] | 모집인원 | 최대인원제한10명 | 숫자만입력되게